## PLANIFICACION
|  | NOMBRE DEL PROYECTO |  | LlamaYA
|  | DESCRIPCION: |  | App Web para Gestión de Servicios de Delivery – LlamaYA
|  | RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Asmat/Calluche/Rodriguez
Product Backlog | Sprint | Epicas | Sprint | Historias de Usuario | Criterios de aceptación | Estado | Tecnologías utilizadas | Inicio y Fin | Recurso Responsable | Release
| 1 | Base y Autenticación : Establecer acceso seguro y gestión de usuarios. | 1 | HU01 - Registro de usuario Como nuevo usuario Quiero registrarme en la plataforma Para acceder a los servicios | Registro con email y contraseña | En proceso | Angular. Autenticación: Firebase Auth. Persistencia de Sesión: Se maneja automáticamente con Firebase Auth. Navegación: RouterModule, RouterOutlet. | SEM 2 - SEM 4 | Asmat | Version 1: Permitir crear cuenta de acceso
[5 empty] | Validación de correo | En proceso
[5 empty] | Mensaje de confirmación | En proceso
[5 empty] | Almacenamiento seguro | En proceso
|  |  |  | HU02 - Inicio de sesión Como usuario registrado Quiero iniciar sesión Para acceder a mi cuenta | Validación de credenciales | Falta
[5 empty] | Sesión persistente | Falta
[5 empty] | Recuperación de contraseña | Falta
|  |  |  | HU03 - Gestión de perfil Como usuario Quiero editar mis datos Para personalizar mi cuenta | Edición de datos personales | Falta
[5 empty] | Foto de perfil | Falta
[5 empty] | Preferencias | Falta
|  | Gestión de Comercios: Registro y administración de negocios afiliados. | 2 | HU04 - Registro de comercio Como comercio Quiero ver ventas Para analizar desempeño | Formulario completo | Falta
[5 empty] | Validación de datos | Falta
[5 empty] | Confirmación de registro | Falta
| 2 |  |  | HU05 - Gestión de productos Como comercio Quiero registrar productos Para ofrecerlos a clientes | Nombre, precio, categoría | Falta
[5 empty] | Disponibilidad | Falta
[5 empty] | Edición de productos | Falta
|  |  |  | HU06 - Actualización de catálogo Como comercio Quiero actualizar productos Para mantener información actualizada | Modificar precio | Falta
[5 empty] | Activar o desactivar productos | Falta
[5 empty] | Historial de cambios | Falta
| 3 | Gestión de Pedidos: Creación y seguimiento de pedidos. | 3 | HU07 - Crear pedido Como cliente Quiero realizar pedidos Para comprar productos | Selección de productos | Falta
[5 empty] | Dirección de entrega | Falta
[5 empty] | Cálculo automático | Falta
|  |  |  | HU08 - Seguimiento de pedido Como cliente Quiero ver estado del pedido Para saber su progreso | Estados en tiempo real | Falta
[5 empty] | Notificaciones | Falta
[5 empty] | Visualización en mapa | Falta
|  |  |  | HU09 - Cancelación de pedido Como cliente Quiero cancelar pedido Para evitar compras no deseadas | Cancelación antes de envío | Falta
[5 empty] | Confirmación | Falta
[5 empty] | Registro de motivo | Falta
| 3 | Gestión de Repartidores: Administración y asignación de repartidores. | 4 | HU10 - Registro de repartidor Como repartidor Quiero registrarme Para trabajar en la plataforma | Datos personales | Falta
[5 empty] | Tipo de vehículo | Falta
[5 empty] | Validación | Falta
|  |  |  | HU11 - Asignación automática Como sistema Quiero asignar repartidores Para optimizar entregas | Ubicación | Falta
[5 empty] | Disponibilidad | Falta
[5 empty] | Algoritmo de asignación | Falta
|  |  |  | HU12 - Calificación de repartidor Como cliente Quiero calificar repartidor Para evaluar servicio | Sistema de estrellas | Falta
[5 empty] | Comentarios | Falta
[5 empty] | Promedio de calificación | Falta
| 3 | Pagos y Comisiones: Gestión de pagos y distribución de ingresos. | 5 | HU13 - Procesar pago Como cliente Quiero pagar pedido Para completar compra | Métodos de pago | Falta
[5 empty] | Confirmación | Falta
[5 empty] | Seguridad | Falta
Falta
|  |  |  | HU14 - Distribución de ingresos Como sistema Quiero distribuir pagos Para pagar a comercio y repartidor | Comisión automática | Falta
[5 empty] | Cálculo de ganancias | Falta
[5 empty] | Registro | Falta
|  |  |  | HU15 - Historial de pagos Como usuario Quiero ver pagos realizados Para controlar gastos | Lista de pagos | Falta
[5 empty] | Filtros por fecha | Falta
[5 empty] | Exportación | Falta
| 3 | Gestión de Incidencias: Manejo de problemas y reclamos. | 6 | HU16 - Registrar incidencia Como cliente Quiero reportar problemas Para solucionar inconvenientes | Tipo de incidencia | Falta
[5 empty] | Pedido asociado | Falta
[5 empty] | Registro | Falta
|  |  |  | HU17 - Gestión de reclamos Como soporte Quiero gestionar reclamos Para resolver problemas | Bandeja de incidencias | Falta
[5 empty] | Estado del reclamo | Falta
[5 empty] | Respuesta | Falta
| 3 | Reportes y Análisis: Generación de reportes operativos. | 7 | HU18 - Reporte diario Como administrador Quiero ver reportes diarios Para evaluar rendimiento | Total pedidos | Falta
[5 empty] | Ingresos | Falta
[5 empty] | Cancelaciones | Falta
|  |  |  | HU19 - Reporte por comercio Como comercio Quiero ver ventas Para analizar desempeño | Ventas totales | Falta
[5 empty] | Productos más vendidos | Falta
[5 empty] | Gráficos | Falta
| 3 | Optimización y Predicción: Mejora del sistema y proyecciones. | 8 | HU20 - Predicción de demanda Como sistema Quiero predecir pedidos Para mejorar planificación | Análisis histórico | Falta
[5 empty] | Predicción automática | Falta
[5 empty] | Análisis histórico | Falta

## FASES (hidden)
FASES DE DESARROLLO